{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":101,"n_cols":6,"rows_kept":101,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[4,0,4,5],[5,0,8,0],[9,0,12,0],[13,0,16,0],[17,0,19,0],[21,0,24,0],[25,0,25,5],[26,0,29,0],[31,0,32,0],[33,0,36,0],[37,0,38,0],[39,0,42,0],[43,0,46,0],[47,0,47,5],[49,0,51,0],[52,0,53,0],[54,0,56,0],[57,0,60,0],[61,0,63,0],[64,0,65,0],[66,0,66,5],[68,0,74,0],[75,0,78,0],[79,0,80,0],[81,0,84,0],[85,0,85,5],[86,0,88,0],[89,0,91,0],[92,0,94,0],[96,0,100,0]]}
["附件"]
["融水苗族自治县落实《广西进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本工作方案》任务分工表"]
["序号","广西贯彻落实具体措施","融水贯彻落实具体措施","完成时限","融水县"]
[{"$nulls":4},"牵头单位","配合单位"]
["一、进一步破除隐性门槛，推动降低市场主体准入成本"]
["（一）全面实施市场准入负面清单管理。","1．做好市场准入负面清单实施工作。","1．做好市场准入负面清单实施工作。","持续推进","县发改局、科工贸局","县各有关单位"]
[null,"2．按照国家部署跟踪推进市场准入效能评估。","2．按照国家部署跟踪推进市场准入效能评估。","持续推进","县发改局、科工贸局","县各有关单位"]
[null,"3．严格落实“全国一张清单”管理模式，配合国家做好市场准入负面清单动态调整工作，实施违背市场准入负面清单案例归集和通报制度，畅通覆盖市场主体对隐性壁垒的意见反馈渠道和处理回应机制，推动清单事项全部实现网上办理。","3．严格落实“全国一张清单”管理模式，实施违背市场准入负面清单案例归集和通报制度，畅通覆盖市场主体对隐性壁垒的意见反馈渠道和处理回应机制，推动清单事项全部实现网上办理。","持续推进","县发改局","县各有关单位"]
[null,"4．持续落实外商投资信息报告管理机制，联合开展外商投资信息报告年度报告和外商投资信息报告监督检查工作。按照国家最新外商投资准入特别管理措施（负面清单），持续推动对外开放。","4．持续落实外商投资信息报告管理机制，联合开展外商投资信息报告年度报告和外商投资信息报告监督检查工作。按照国家最新外商投资准入特别管理措施（负面清单），持续推动对外开放。","持续推进","县科工贸局","县市场监管局、发改局、投促中心"]
["（二）着力优化工业产品管理制度。","5．规范工业产品生产、流通、使用等环节涉及的行政许可、强制性认证管理。","5．规范工业产品生产、流通、使用等环节涉及的行政许可、强制性认证管理。","持续推进","县市场监管局、行政审批局","县应急局、科工贸局、融水生态环境局"]
[null,"6．落实国务院有关工业产品生产许可证改革要求，取消或优化不必要的行政许可、检验检测。","6．落实国务院有关工业产品生产许可证改革要求，取消或优化不必要的行政许可、检验检测。","持续推进","县市场监管局、行政审批局"]
[null,"7．探索开展企业自检自证试点。进一步优化完善工业产品生产许可证审批系统，推进质量服务“一站式”平台建设，建立完善柳州特色质量服务体系，为企业提供便捷高效的质量服务。","7．探索开展企业自检自证试点。进一步优化完善工业产品生产许可证审批系统，推进质量服务“一站式”平台建设，建立完善柳州特色质量服务体系，为企业提供便捷高效的质量服务。","持续推进","县市场监管局"]
[null,"8．及时将广西工业产品质量监督抽查结果上报，纳入生产企业质量信用评价规范。","8．配合自治区、柳州市开展工业产品质量监督抽查工作，将工业产品质量监督抽查结果纳入生产企业质量信用评价规范。","持续推进","县市场监管局"]
["（三）规范实施行政许可和行政备案。","9．2022年底前，公布自治区、市、县级行政许可事项清单，推动清单事项全部实现网上办理。根据国家部委发布的行政许可实施规范编制完善办事指南。","9．公布县、乡（镇）级行政许可事项清单，推动清单事项全部实现网上办理。根据国家、自治区发布的行政许可实施规范编制完善办事指南。","持续推进","县行政审批局"]
[null,"10．持续推进涉企经营许可事项告知承诺制改革落地；深入探索“一业一证”改革，推动行政许可减环节、减材料、减时限、减费用。","10．持续推进涉企经营许可事项告知承诺制改革落地；深入探索“一业一证”改革，推动行政许可减环节、减材料、减时限、减费用。","持续推进","县行政审批局"]
[null,"11．跟踪审管联动试点工作推进情况，强化事前事中事后全链条监管。","11．深入推进审管联动试点工作，强化事前事中事后全链条监管。","2023年12月31日","县行政审批局、市场监管局"]
[null,"12．跟踪推进行政备案规范管理改革。","12．深入推进行政备案规范管理改革。","2023年12月31日","县行政审批局、司法局"]
["（四）切实规范政府采购和招投标。","13．加大公共资源交易信息化建设投入力度，依托广西公共资源交易平台系统，推进工程建设领域招标投标全流程电子化交易和全过程在线监管，进一步规范招标投标主体行为。推行网上开标和远程异地评标，推动招标投标领域数字证书跨地区、跨平台互认。","融水县无此项措施。",null,null," "]
[null,"14．探索电子营业执照在广西公共资源交易平台系统办理工程建设项目招标投标相关业务中的应用。","14．配合自治区落实电子营业执照在广西公共资源交易平台系统办理工程建设项目招标投标相关业务中的应用。","持续推进","县行政审批局","县住建局、交通局、水利局、大数据发展中心、市场监管局"]
[null,"15．取消违规设置的供应商预选库、资格库、名录库等，不得将在本地注册企业或建设生产线、采购本地供应商产品、进入本地扶持名录等与中标结果挂钩，不得以营业执照记载的经营范围作为确定投标人经营资质资格的依据或条件，着力破除所有制歧视、地方保护等不合理限制。","15．取消违规设置的供应商预选库、资格库、名录库等，不得将在本地注册企业或建设生产线、采购本地供应商产品、进入本地扶持名录等与中标结果挂钩，不得以营业执照记载的经营范围作为确定投标人经营资质资格的依据或条件，着力破除所有制歧视、地方保护等不合理限制。","持续推进","县财政局","县行政审批局"]
["（四）切实规范政府采购和招投标。","16．出台进一步规范政府采购货物和服务保证金管理的意见，规范政府采购货物和服务保证金管理；组织开展政府采购保证金清退工作，督促相关采购人和采购代理机构及时清退应退未退的沉淀保证金。","16．参照自治区、柳州市规范政府采购货物和服务项目保证金管理的政策文件，进一步规范政府采购货物和服务保证金管理；组织开展政府采购保证金清退工作，督促相关采购人和采购代理机构及时清退应退未退的沉淀保证金。","持续推进","县财政局、行政审批局、发改局、科工贸局、交通局、人社局、市场监管局、住建局、自然规划局、水利局、国资办"]
["（五）持续便利市场主体登记。","17．全面清理各地区非法设置的企业跨区域经营和迁移限制。","17．全面清理非法设置的企业跨区域经营和迁移限制。","持续推进","县市场监管局","涉及企业跨区域经营和迁移管理的各单位"]
[null,"18．进一步简化企业跨区域迁移涉及税费等事项办理手续，推动符合条件的西部地区跨省迁移纳税人，在不办理注销的前提下，可直接通过电子税务局提起跨省迁移申请，由系统自动审核后推送至迁入地主管税务机关，企业原有纳税信用级别、开票限额、留抵税额等资质权益予以承继；研究制定企业异地迁移档案移交规则，建设完善电子税务局等税收信息系统，为便利企业异地迁移提供支撑。","18．进一步简化企业跨区域迁移涉及税费等事项办理手续，推动符合条件的西部地区跨省迁移纳税人，在不办理注销的前提下，可直接通过电子税务局提起跨省迁移申请，由系统自动审核后推送至迁入地主管税务机关，企业原有纳税信用级别、开票限额、留抵税额等资质权益予以承继；研究制定企业异地迁移档案移交规则，建设完善电子税务局等税收信息系统，为便利企业异地迁移提供支撑。","2023年6月30日","融水税务局"]
[null,"19．市场主体按规定办理歇业的，无需另行向税务机关报告；简化市场主体歇业期间纳税申报程序，歇业状态的市场主体可选择简并申报所得税和资源税（不含水资源税）。研究制定市场主体歇业社保配套政策。","19．市场主体按规定办理歇业的，无需另行向税务机关报告；简化市场主体歇业期间纳税申报程序，歇业状态的市场主体可选择简并申报所得税和资源税（不含水资源税）。落实自治区市场主体歇业社保配套政策。","2023年12月31日","县市场监管局、人社局，融水税务局"]
[null,"20．加强企业注销数据的共享，将企业简易注销和一般注销数据及时共享给各部门使用；探索企业注销“照章联办、照银联办”。","20．加强企业注销数据的共享，将企业简易注销和一般注销数据及时共享给各部门使用；推进企业注销“照章联办、照银联办”。","持续推进","县市场监管局","县人民法院、财政局、人社局，融水税务局，融水海事处，人民银行融水县支行"]
["二、进一步规范涉企收费，推动减轻市场主体经营负担"]
["（六）严格规范政府收费和罚款。","21．严格落实行政事业性收费和政府性基金目录清单，继续实行收费基金目录清单动态更新制度。依法依规从严控制新设涉企行政事业性收费和政府性基金项目，严格按照规定的审批权限进行审核，严禁越权设立收费基金项目。已完成2022年涉企违规收费专项整治行动联合检查，严厉查处强制摊派、征收过头税费、截留减税降费红利、违规设置罚款项目、擅自提高罚款标准等行为，坚决禁止乱收费、乱摊派、乱罚款等问题，切实减轻各类市场主体的不合理负担。","21．严格落实行政事业性收费和政府性基金目录清单，继续实行收费基金目录清单动态更新制度。依法依规从严控制新设涉企行政事业性收费和政府性基金项目，严格按照规定的审批权限进行审核，严禁越权设立收费基金项目。已完成2022年涉企违规收费专项整治行动联合检查，严厉查处强制摊派、征收过头税费、截留减税降费红利、违规设置罚款项目、擅自提高罚款标准等行为，坚决禁止乱收费、乱摊派、乱罚款等问题，切实减轻各类市场主体的不合理负担。","持续推进","县发改局、科工贸局、财政局、司法局、市场监管局，融水税务局"]
[null,"22．严厉查处强制摊派、征收过头税费。","22．严厉查处强制摊派、征收过头税费。","持续推进","县科工贸局、财政局、审计局、市场监管局，融水税务局"]
[null,"23．严格规范行政处罚行为，进一步清理调整违反法定权限设定、过罚不当等不合理罚款事项，制定规范罚款设定和实施的政策文件，坚决防止以罚增收、以罚代管、逐利执法等行为。","23．严格规范行政处罚行为，进一步清理调整违反法定权限设定、过罚不当等不合理罚款事项，制定规范罚款设定和实施的政策文件，坚决防止以罚增收、以罚代管、逐利执法等行为。","持续推进","县市场监管局、司法局，有行政处罚权的各行政执法单位","县财政局"]
[null,"24．2022 年底前完成涉企违规收费专项整治行动。","24．已完成2022年涉企违规收费专项整治行动。","2022年12月31日","县发改局、科工贸局、财政局、市场监管局、民政局、交通局，柳州银保监分局融水监管组"]
["（七）推动规范市政公用服务价外收费。","25．已印发实施《关于供水供电供气行业收费项目实行清单制管理的通知》，建立供水供电供气行业收费项目清单制度，进一步加强收费行为监管。规范电信企业业务营销行为，加强监管，坚决制止强制捆绑销售行为，对发现的问题严肃处理。","25．贯彻落实自治区《关于供水供电供气行业收费项目实行清单制管理的通知》，建立供水供电供气行业收费项目清单制度，进一步加强收费行为监管。规范电信企业业务营销行为，加强监管，坚决制止强制捆绑销售行为，对发现的问题严肃处理。","持续推进","县发改局、住建局、市场监管局、文体广旅局，县委网信办","融水供电公司"]
["（七）推动规范市政公用服务价外收费。","26．持续推行全区电网营业区域内160千瓦及以下的小微企业、报装容量在100千瓦及以下低压零散居民和非居民客户实行免费装表到户，实现“零投资”。","26．持续推行全县电网营业区域内160千瓦及以下的小微企业、报装容量在100千瓦及以下低压零散居民和非居民客户实行免费装表到户，实现“零投资”。","持续推进","融水供电公司","县科工贸局"]
[null,"27．督促转供电主体按照明码标价要求公示相关信息，持续落实规范转供电价格行为，加强对转供电价格监督检查，及时依法查处转供电主体乱加价行为，公开曝光违法违规加价典型案例。为具备改造为“一户一表”条件的电力用户简化手续，实现直接供电。对商务楼宇管理人公示宽带接入市场领域等相关收费项目进行监督检查。","27．督促转供电主体按照明码标价要求公示相关信息，持续落实规范转供电价格行为，加强对转供电价格监督检查，及时依法查处转供电主体乱加价行为，公开曝光违法违规加价典型案例。为具备改造为“一户一表”条件的电力用户简化手续，实现直接供电。对商务楼宇管理人公示宽带接入市场领域等相关收费项目进行监督检查。","持续推进","县市场监管局、发改局、住建局，县委网信办","融水供电公司"]
["（八）着力规范金融服务收费。","28．持续规范金融服务收费，明确监管红线，督促银行等金融机构严格落实国家降费政策，加强信息披露，简化退费流程，鼓励和引导银行机构通过主动减免服务费用，规范小微企业贷款收费行为，形成收费监管长效工作机制。","28．持续规范金融服务收费，明确监管红线，督促银行等金融机构严格落实国家降费政策，加强信息披露，简化退费流程，鼓励和引导银行机构通过主动减免服务费用，规范小微企业贷款收费行为，形成收费监管长效工作机制。","持续推进","人民银行融水县支行，柳州银保监分局融水监管组"]
[null,"29．规范银行服务市场调节价管理，加强服务外包与服务合作管理，设定服务价格行为监管红线。","29．规范银行服务市场调节价管理，加强服务外包与服务合作管理，设定服务价格行为监管红线。","持续推进","柳州银保监分局融水监管组","县市场监管局"]
[null,"30．严格执行修订后的《商业银行服务价格管理办法》。","29．规范银行服务市场调节价管理，加强服务外包与服务合作管理，设定服务价格行为监管红线。","持续推进","柳州银保监分局融水监管组"]
[null,"31．持续做好支付服务减费让利工作，推动辖区银行、支付机构落实落细支付服务各项降费政策措施。","31．持续做好支付服务减费让利工作，指导督促辖区银行等金融机构落实落细支付服务各项降费政策措施，鼓励银行等金融机构降低小微企业、个体工商户银行账户收费等支付手续费，强化正面宣传和舆论引导，引导支付行业向实体经济让利。","持续推进","人民银行融水县支行"]
["（八）着力规范金融服务收费。","32．将规范金融服务收费等内容列入现场检查重点，重点关注银行机构是否存在违规收费或附加不合理贷款条件，额外收取顾问费、服务费，落实小微企业收费优惠政策不力等问题，依照检查发现风险状况及违法违规性质，依法采取审慎监管措施及行政处罚。同时加强工作督导，促进自查自纠，督促银行机构严肃内部问责，深入分析问题根源，全面排查同质同类问题及管理漏洞，逐项明确整改措施，依法清退违规收取费用。","32．将规范金融服务收费等内容列入现场检查重点，重点关注银行机构是否存在违规收费或附加不合理贷款条件，额外收取顾问费、服务费，落实小微企业收费优惠政策不力等问题，依照检查发现风险状况及违法违规性质，依法采取审慎监管措施及行政处罚。同时加强工作督导，促进自查自纠，督促银行机构严肃内部问责，深入分析问题根源，全面排查同质同类问题及管理漏洞，逐项明确整改措施，依法清退违规收取费用。","持续推进","柳州银保监分局融水监管组、人民银行融水县支行"]
[null,"33．推动北部湾股权交易所减免挂牌费，酌情下调企业备案、登记、结算等服务费用；推动政府性融资担保（含再担保机构）进一步降低担保费率，将政府性融资担保机构单户担保额1000万元以下（含1000万元）的年化担保费率（含再担保费率）降至1%以下、单户担保额1000万元—2000万元（含2000万元）的年化担保费率（含再担保费率）降至1.5%以下。","33．推动政府性融资担保（含再担保机构）进一步降低担保费率，将政府性融资担保机构单户担保额1000万元以下（含1000万元）的年化担保费率（含再担保费率）降至1%以下、单户担保额1000万元—2000万元（含2000万元）的年化担保费率（含再担保费率）降至1.5%以下。","持续推进","县财政局（金融办）"]
["（九）清理规范行业协会商会收费。","34．加大对行业协会商会收费行为的监督检查力度，进一步推动各级各类行业协会商会公示收费信息，严禁行业协会商会强制企业到特定机构检测、认证、培训等并获取利益分成，或以评比、表彰等名义违规向企业收费。","34．加大对行业协会商会收费行为的监督检查力度，进一步推动各级各类行业协会商会公示收费信息，严禁行业协会商会强制企业到特定机构检测、认证、培训等并获取利益分成，或以评比、表彰等名义违规向企业收费。","持续推进","县民政局、市场监管局","县发改局"]
[null,"35．积极贯彻落实国家有关深化行业协会商会管理体制改革促进行业协会商会健康规范发展的政策文件。","35．积极贯彻落实国家、自治区、柳州市有关深化行业协会商会管理体制改革促进行业协会商会健康规范发展的政策文件。","持续推进","县发改局、民政局"]
[null,"36．出台有关行业协会商会直接登记管理的政策文件，促进广西行业协会商会优化发展。","36．贯彻落实自治区、柳州市有关行业协会商会直接登记管理的政策文件，促进融水县行业协会商会优化发展。","持续推进","县民政局","县工商联、行政审批局"]
[null,"37．健全行业协会商会收费长效监管机制，持续规范行业协会商会收费，持续帮助减轻市场主体负担。","37．健全行业协会商会收费长效监管机制，持续规范行业协会商会收费，持续帮助减轻市场主体负担。","持续推进","县民政局、发改局、市场监管局"]
["（十）推动降低物流服务收费。","38．持续开展有关口岸、货场、专用线等货运领域涉企违规收费专项整治。","38．持续开展有关口岸、货场、专用线等货运领域涉企违规收费专项整治。","持续推进","县市场监管局","县发改局、交通局、科工贸局"]
[null,"39．制定广西铁路、公路、水路、航空等运输环节的口岸物流作业程序。","39．落实广西铁路、公路、水路、航空等运输环节的口岸物流作业程序。","2023年3月31日","县科工贸局、交通局、国资办，融水海事处"]
[null,"40．推动使用标准化运输运载工具和相关单证。组织开展广西多式联运服务品牌和精品路线创建工作，支持集装箱、托盘等标准化装载器具循环共用。推动2022年全区铁路货运量实现同比增量200万吨。","40．推动使用标准化运输运载工具和相关单证。配合开展广西多式联运服务品牌和精品路线创建工作，支持集装箱、托盘等标准化装载器具循环共用。配合自治区推动2022年全区铁路货运量实现同比增量200万吨。","2025年12月31日","县交通局"]
[null,"41．积极组织申报国家多式联运示范工程。2022 年实现 1 个多式联运项目被纳入国家第四批多式联运示范工程创建项目。组织开展广西多式联运服务品牌和精品路线创建工作。","41．积极组织申报国家多式联运示范工程。","持续推进","县交通局"]
["三、进一步优化涉企服务，推动降低市场主体办事成本"]
["（十一）全面提升线上线下服务能力。","42．合理配置线上线下政务服务资源，加强政务服务中心“一窗受理”综合窗口建设，同步提升线上线下“一窗综办”、“一网通办”服务能力。围绕企业和个人全生命周期，推行政务服务“全链通办”改革，提供主题式、套餐式服务，减少办事环节、精简申请材料、压缩办理时限。配合自治区优化完善全区电子证照库，落实《广西壮族自治区电子证照管理暂行办法》，规范电子证照管理；推进全区超过40%政务服务事项实现电子证照关联，推动更多政务服务事项异地办理、“跨省通办”、“免证办”、“零材料”。","42．合理配置线上线下政务服务资源，加强政务服务中心“一窗受理”综合窗口建设，同步提升线上线下“一窗综办”、“一网通办”服务能力。围绕企业和个人全生命周期，推行政务服务“全链通办”改革，提供主题式、套餐式服务，减少办事环节、精简申请材料、压缩办理时限。配合自治区优化完善全区电子证照库，落实《广西壮族自治区电子证照管理暂行办法》，规范电子证照管理；推进全县超过40%政务服务事项实现电子证照关联，推动更多政务服务事项异地办理、“跨省通办”、“免证办”、“零材料”。","持续推进","县行政审批局、大数据发展中心、市场监管局、自然规划局、公安局、人社局"]
["（十二）持续优化投资和建设项目审批服务。","43．贯彻落实《广西壮族自治区企业投资项目承诺制规定》，推动各市开展企业投资项目承诺制工作。","43．贯彻落实《广西壮族自治区企业投资项目承诺制规定》，推动开展企业投资项目承诺制工作。","持续推进","县发改局、行政审批局","县住建局、自然规划局、水利局、文体广旅局、融水生态环境局、融水气象局"]
[null,"44．严格执行广西城镇低效用地再开发有关政策，继续完善全市低效用地再开发工作，探索利用市场机制推动城镇低效用地再开发，依据已完成的柳州市国土空间总体规划“三区三线”划定成果，加快完成市级国土空间总体规划编制工作，并纳入自治区国土空间规划“一张图”，更好盘活存量土地资源，坚持“政府主导、市场参与，以用为先、标本兼治”的原则，建立健全政府负责、部门协调、上下联动工作机制，并结合“土地利用监管平台”，实现低效用地数据的信息互联互通；制定低效用地认定标准，明确低效用地再开发范围，规范低效用地再开发处置程序。实现优化全市土地资源配置，激活土地资源要素，建立存量资源盘活利用的良性循环体系。","44．严格执行广西城镇低效用地再开发有关政策，继续完善全县低效用地再开发工作，探索利用市场机制推动城镇低效用地再开发，依据已完成的融水县国土空间总体规划“三区三线”划定成果，加快完成县级国土空间总体规划编制工作，并纳入柳州市国土空间规划“一张图”，更好盘活存量土地资源，坚持“政府主导、市场参与，以用为先、标本兼治”的原则，建立健全政府负责、部门协调、上下联动工作机制，并结合“土地利用监管平台”，实现低效用地数据的信息互联互通；制定低效用地认定标准，明确低效用地再开发范围，规范低效用地再开发处置程序。实现优化全县土地资源配置，激活土地资源要素，建立存量资源盘活利用的良性循环体系。","持续推进","县自然规划局"," "]
[null,"45．率先建立推进有效投资重要项目协调机制，高位统筹推进，提前谋划储备、精准组织指导各市各有关部门申报一批重点项目，强化要素保障，加强督促推动项目实施，推动政策性开发性金融工具（基金）工作取得积极成效。","45．落实推进有效投资重要项目协调机制，高位统筹推进，提前谋划储备、积极申报一批重点项目，强化要素保障，加强督促推动项目实施，推动政策性开发性金融工具（基金）工作取得积极成效。","持续推进","县发改局","柳州银保监分局融水监管组、人民银行融水县支行"]
["（十二）持续优化投资和建设项目审批服务。","46．取消无法律依据以及与工程建设项目审批制度改革要求不符的审批事项和申请材料，杜绝以报送信息、提供证明等方式变相增加审批前置条件或将备案等非行政许可事项变相实施为行政许可事项等情况的发生，做到审批事项清单之外无审批。推行水电气通信等市政公共服务一窗受理，对供水、供电、供气、通信等市政接入工程涉及的建设工程规划许可、绿化许可、涉路施工许可等事项实行全程在线并联办理，并与市级工程建设项目审批系统信息共享。","46．取消无法律依据以及与工程建设项目审批制度改革要求不符的审批事项和申请材料，杜绝以报送信息、提供证明等方式变相增加审批前置条件或将备案等非行政许可事项变相实施为行政许可事项等情况的发生，做到审批事项清单之外无审批。推行水电气通信等市政公共服务一窗受理，对供水、供电、供气、通信等市政接入工程涉及的建设工程规划许可、绿化许可、涉路施工许可等事项实行全程在线并联办理，并与柳州市工程建设项目审批系统信息共享。","持续推进","县住建局","县发改局、自然规划局、林业局、行政审批局、公安局"]
[null,"47．持续保障工程建设项目审批平台与供电企业用电报装信息共享畅通。","47．持续保障柳州市工程建设项目审批系统与市政公用服务企业系统互联、信息共享，提升水、电、气接入服务质量。","持续推进","县科工贸局","县自然规划局、住建局、林业局、行政审批局、大数据发展中心、公安局，融水供电公司、融水县亚能天然气公司、自来水厂"]
["（十三）着力优化跨境贸易服务。","48．推进广西国际贸易“单一窗口”2.0版建设，丰富拓展通关物流服务、外贸金融服务等服务功能。在全区推广应用口岸智能物流服务系统（网页端、手机APP、微信小程序），整合“单一窗口”通关物流数据，为企业提供货物跟踪与物流状态实时查询服务。","融水县无此项措施。",null,null," "]
[null,"49．支持有条件的设区市搭建跨境电商一站式服务平台，为企业提供优惠政策申报、物流信息跟踪、争端解决等服务。指导企业用好有关跨境电商退换货政策，持续优化跨境电商零售进口工作流程，推动便捷快速通关。","49．协助搭建跨境电商一站式服务平台，为企业提供优惠政策申报、物流信息跟踪、争端解决等服务。指导企业用好有关跨境电商退换货政策，持续优化跨境电商零售进口工作流程，推动便捷快速通关。","持续推进","县科工贸局"]
[null,"50．2022年底前，通过加强政策宣传，加大企业培训力度等措施，持续推进广西国际贸易“单一窗口”办理柳州口岸主要通关业务。","融水县无此项措施。"]
["（十四）切实提升办税缴费服务水平。","51．加大非税收入收缴管理电子化系统推广力度。梳理优化收缴业务流程，研究推进电子非税收入一般缴款书与非税收入收缴管理电子化系统衔接。","51．加大非税收入收缴管理电子化系统推广力度。梳理优化收缴业务流程，配合做好电子非税收入一般缴款书与非税收入收缴管理电子化系统衔接工作。","持续推进","县财政局"]
[null,"52．对发现的误收多缴退税，税务人员通过“电子税务局”提醒推送功能将多缴提醒信息推送至纳税人端，支持纳税人在线直接提交退税申请。推行智能化办税，提供“电子税务局”“离线申报软件”和“国际贸易‘单一窗口’”等3个在线无纸化申报渠道，除出口退税企业分类管理中的“四类”企业外，对所有出口企业推行出口退税无纸化申报、备案单证无纸化等“非接触”便利措施，实现全程网上办理，大幅压缩企业准备资料、办理退税时间和成本。配合自治区研发退税业务流程和税收函调业务流转可视化功能，让退税审批办理全过程在“阳光”下运行。全面落实2022年大规模留抵退税政策，推出“非接触”、“无纸化”、“免填单”办理模式，将退税办理时间由10个工作日压缩至7个工作日。对制造业新增留抵税额即申即退，到账平均时间压缩至2个工作日，部分提速至当日办结、当日到账。强化事前事中事后全链条一体化风险防控机制，推进留抵退税风险防控闭环管理。","52．对发现的误收多缴退税，税务人员通过“电子税务局”提醒推送功能将多缴提醒信息推送至纳税人端，支持纳税人在线直接提交退税申请。推行智能化办税，提供“电子税务局”“离线申报软件”和“国际贸易‘单一窗口’”等3个在线无纸化申报渠道，除出口退税企业分类管理中的“四类”企业外，对所有出口企业推行出口退税无纸化申报、备案单证无纸化等“非接触”便利措施，实现全程网上办理，大幅压缩企业准备资料、办理退税时间和成本。配合自治区研发退税业务流程和税收函调业务流转可视化功能，让退税审批办理全过程在“阳光”下运行。全面落实2022年大规模留抵退税政策，推出“非接触”、“无纸化”、“免填单”办理模式，将退税办理时间由10个工作日压缩至7个工作日。对制造业新增留抵税额即申即退，到账平均时间压缩至2个工作日，部分提速至当日办结、当日到账。强化事前事中事后全链条一体化风险防控机制，推进留抵退税风险防控闭环管理。","持续推进","融水税务局"]
[null,"53．拓展“非接触式”办税缴费渠道，通过“电子税务局”实现纳税人跨省异地网上缴税，并扩展“签署银税三方划缴协议套餐”，实现一站式办理。实现95%税费服务事项“网上办”。","53．拓展“非接触式”办税缴费渠道，通过“电子税务局”实现纳税人跨省异地网上缴税，并扩展“签署银税三方划缴协议套餐”，实现一站式办理。实现95%税费服务事项“网上办”。","持续推进","融水税务局"]
[null,"54．开展全国第三批试点单位试点成果的推广和应用，继续发挥试点单位的“领跑”作用，不断扩大电子发票电子化报销、入账、归档的应用范围。加强业务培训，广泛宣传解读电子发票电子化报销、入账、归档的规章制度和标准规范，帮助各类市场主体解决实际问题。","54．按柳州市相关文件要求，不断扩大电子发票电子化报销、入账、归档的应用范围。加强业务培训，广泛宣传解读电子发票电子化报销、入账、归档的规章制度和标准规范，帮助各类市场主体解决实际问题。","持续推进","融水税务局，县财政局、科工贸局、档案馆"]
["（十五）持续规范中介服务。","55．健全完善广西网上中介服务超市，吸引更多区内外中介机构入驻，构建公平、公正、公开的网上中介服务交易环境。","55．配合柳州市健全完善广西网上中介服务超市，吸引更多县内外中介机构入驻，构建公平、公正、公开的网上中介服务交易环境。","持续推进","县行政审批局"]
[null,"56．强化反垄断监管，对行政机关指定中介机构垄断服务、干预市场主体选取中介机构，中介机构强制服务收费等行为依法查处。清理规范环境检测、招标代理、政府采购代理、产权交易、融资担保评估等涉及的中介服务违规收费和不合理收费。","56．强化反垄断监管，对行政机关指定中介机构垄断服务、干预市场主体选取中介机构，中介机构强制服务收费等行为依法查处。清理规范环境检测、招标代理、政府采购代理、产权交易、融资担保评估等涉及的中介服务违规收费和不合理收费。","持续推进","县市场监管局","县行政审批局、自然规划局、融水生态环境局、财政局（金融办），柳州银保监分局融水监管组"]
[null,"57．根据行政许可中介服务项目清单调整情况，动态调整广西行政许可中介服务收费项目清单。","57．根据柳州市行政许可中介服务项目清单调整情况，动态调整融水县行政许可中介服务收费项目清单。","持续推进","县发改局","县行政审批局"]
["（十六）健全惠企政策精准直达机制。","58．持续优化广西惠企惠民政策兑现平台，为群众、企业提供“找得到、查得清、报得上”的“一站式”政策兑现服务。","58．持续推动广西惠企惠民政策兑现平台及龙城亲清在线平台的应用，融水县在政府门户网站、政务服务平台等醒目位置设置惠企政策专区，汇集本地区本领域市场主体适用的惠企政策，为群众、企业提供“找得到、查得清、报得上”的“一站式”政策兑现服务。","持续推进","县大数据发展中心、行政审批局"]
[null,"59．依托全区电子证照库建设，推动各部门自信息产生之日起7个工作日内，将涉企事项的许可、备案等信息归集到自治区数据共享交换平台。鼓励有条件的市、县政务服务中心设立惠企政策集中办理窗口，持续推进全区惠企惠民政策发布工作。","59．依托全区电子证照库建设，推动各部门自信息产生之日起7个工作日内，将涉企事项的许可、备案等信息归集到自治区数据共享交换平台。推动融水县政务服务中心设立惠企政策集中办理窗口，持续推进全县惠企惠民政策发布工作。","持续推进","县大数据发展中心、行政审批局、市场监管局","全县涉企经营许可事项有关主管单位"]
["四、进一步加强公正监管，切实保护市场主体合法权益"]
["（十七）创新实施精准有效监管。","60．印发实施《广西进一步提高政府监管效能推动高质量发展实施方案》，健全新型监管机制，全面实施“双随机、一公开”监管，建立以“双随机、一公开”监管和“互联网＋监管”为基本手段，跨区域跨部门跨层级的双随机协同监管新机制。","60．贯彻落实《广西进一步提高政府监管效能推动高质量发展实施方案》，健全新型监管机制，全面实施“双随机、一公开”监管，建立以“双随机、一公开”监管和“互联网＋监管”为基本手段，跨区域跨部门跨层级的双随机协同监管新机制。","持续推进","县市场监管局","县全面实施“双随机、一公开”监管部门联席会议其他成员单位"]
["（十七）创新实施精准有效监管。","61．分领域建立市场主体信用评价指标体系和分级标准，加快推进金融、市场监管、税收管理、进出口、生态环保、劳动保障、医疗保障、医药招采、知识产权保护等领域信用分级分类监管。","61．分领域建立市场主体信用评价指标体系和分级标准，加快推进金融、市场监管、税收管理、进出口、生态环保、劳动保障、医疗保障、医药招采、知识产权保护等领域信用分级分类监管。","持续推进","县市场监管局、财政局（金融办）、人社局、卫健局、医保局、科工贸局、融水生态环境局，融水税务局，融水海事处"]
[null,"62．印发实施《广西市场监管系统实施企业信用分类监管暂行办法》和《广西推进企业信用风险分类管理实施方案》。","62．贯彻落实《广西市场监管系统实施企业信用分类监管暂行办法》和《广西推进企业信用风险分类管理实施方案》。","持续推进","县市场监管局"]
[null,"63．建立健全广西在市场监管、税收管理、进出口等领域信用分级分类监管制度，依据风险高低实施差异化监管。","63．建立健全市场监管、税收管理、进出口等领域信用分级分类监管制度，依据风险高低实施差异化监管。","持续推进","县市场监管局、科工贸局，融水税务局，融水海事处"]
[null,"64．依托广西地理信息公共服务平台，加强执法信息汇聚和违法违规行为的时空规律分析。加快食品安全追溯智慧监管平台、工程建设领域农民工工资支付监控预警平台建设。依托广西交通运输视频云联网平台，开展行业监测应用。","64．依托广西地理信息公共服务平台，加强执法信息汇聚和违法违规行为的时空规律分析。配合柳州市做好食品安全追溯智慧监管平台、工程建设领域农民工工资支付监控预警平台建设。依托柳州市交通运输卫星定位政府监管平台，开展行业监测应用。","持续推进","县自然规划局、市场监管局","县人社局、交通局、农业农村局"]
[null,"65．2023年底前全区建设287个不停车超限检测点，2025年底前全区建设43个公路超限检测站，开展非现场执法，对货运车辆的超限超载行为实施有效监管。","65．2023年底前全县建设10个不停车超限检测点，2025年底前全县建设4个公路超限检测站，开展非现场执法，对货运车辆的超限超载行为实施有效监管。","持续推进","县交通运输局"]
[null,"66．运用现代信息技术实施非现场监管，在安全生产领域避免对市场主体正常生产经营活动的不必要干扰。","66．运用现代信息技术实施非现场监管，在安全生产领域避免对市场主体正常生产经营活动的不必要干扰。","持续推进","县应急局"]
[null,"67．运用现代信息技术实施非现场监管，在生态环境领域避免对市场主体正常生产经营活动的不必要干扰。","67．运用现代信息技术实施非现场监管，在生态环境领域避免对市场主体正常生产经营活动的不必要干扰。","持续推进","融水生态环境局"]
["（十八）严格规范监管执法行为。","68．贯彻落实广西进一步提高政府监管效能推动高质量发展实施方案任务清单。","68．贯彻落实广西进一步提高政府监管效能推动高质量发展实施方案任务清单。","持续推进","县市场监管局","县全面实施“双随机、一公开”监管部门联席会议其他成员单位"]
[null,"69．2022年底前，编制自治区、市两级监管事项目录清单。","69．落实2022年市、县（区）两级监管事项目录清单。","持续推进","县委编办，县行政审批局、市场监管局","各行业主管部门"]
[null,"70．严格落实广西壮族自治区人民政府办公厅《关于全面建立行政裁量权基准制度的实施意见》（桂政办发〔2017〕49号）和《关于印发全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案的通知》（桂政办发〔2019〕35号）要求，持续推动严格规范公正文明执法。","70．严格落实《柳州市人民政府办公室关于全面建立行政裁量权基准制度的通知》（柳政办〔2017〕96号）和《柳州市人民政府关于印发<全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案>的通知》（柳政规 〔2019〕35号），持续推动严格规范公正文明执法。","持续推进","县司法局","县各行政执法单位"]
[null,"71．在市场监管、城市管理、应急管理、消防安全、交通运输、生态环境等领域，贯彻执行执法工作指引和标准化检查表单，规范日常监管行为。","71．在市场监管、城市管理、应急管理、消防安全、交通运输、生态环境等领域，贯彻执行执法工作指引和标准化检查表单，规范日常监管行为。","持续推进","县市场监管局、住建局、应急局、交通局、融水生态环境局","县各行政执法单位"]
["（十九）切实保障市场主体公平竞争。","72．持续开展强化公平竞争审查制止行政垄断“破壁”专项行动。","72．持续开展强化公平竞争审查制止行政垄断“破壁”专项行动。","持续推进","县市场监管局"]
[null,"73．开展破除行政垄断和反不正当竞争执法专项行动，严肃查处违法行为，有效维护市场公平竞争环境。","73．开展破除行政垄断和反不正当竞争执法专项行动，严肃查处违法行为，有效维护市场公平竞争环境。","持续推进","县市场监管局"]
["（二十）持续加强知识产权保护。","74．开展打击商标恶意注册专项行动；对监管中发现的商标恶意注册申请线索及时上报；对商标代理机构明知是恶意商标注册申请仍接受委托代理的行为进行重点监管和查处。加强地理标志证明商标监管，严厉查处违规使用地理标志行为。对存在非正常专利申请数量较大的单位，取消推荐申报国家知识产权示范优势企业和参评中国专利奖资格；取消申报自治区知识产权优势企业（培育单位）和参评广西专利奖资格。开展“蓝天”专项行动，加强专利代理机构监管，依法严肃处理代理非正常专利行为，开展对违法失信行为的协同限制和信用惩戒。全面取消专利申请阶段的资助；根据国家知识产权局统一部署，组织开展专利申请精准管理名单申报工作，向国家推荐广西专利申请精准管理名单。","74．开展打击商标恶意注册专项行动；对监管中发现的商标恶意注册申请线索及时上报；对商标代理机构明知是恶意商标注册申请仍接受委托代理的行为进行重点监管和查处。加强地理标志证明商标监管，严厉查处违规使用地理标志行为。对存在非正常专利申请数量较大的单位，取消推荐申报国家知识产权示范优势企业和参评中国专利奖资格；取消申报自治区知识产权优势企业（培育单位）和参评广西专利奖资格。配合自治区深入开展“蓝天”专项行动，加强专利代理机构监管，依法严肃处理代理非正常专利行为，开展对违法失信行为的协同限制和信用惩戒。全面取消专利申请阶段的资助；根据国家知识产权局、自治区统一部署，组织开展专利申请精准管理名单申报工作，向国家推荐广西专利申请精准管理名单。","持续推进","县市场监管局"]
[null,"75．加强集体商标、证明商标管理。","75．加强集体商标、证明商标管理。","持续推进","县市场监管局"]
[null,"76．建设海外知识产权风险防控工作体系，建设海外知识产权维权援助平台，培育海外知识产权风险防控人才队伍。","76．协助柳州市开展海外知识产权风险防控体系建设，依托海外知识产权维权援助信息化平台，培育海外知识产权风险防控人才队伍，加强对企业海外知识产权纠纷应对的指导。","持续推进","县市场监管局"," "]
[null,"77．落实维权指南，加强海外重点国家商标维权工作。","77．协助落实维权指南，加强海外重点国家商标维权工作。","持续推进","县市场监管局"," "]
["五、进一步规范行政权力，切实稳定市场主体政策预期"]
["（二十一）不断完善政策制定实施机制。","78．建立政府部门与市场主体、行业协会商会常态化沟通平台，及时了解、回应企业诉求。","78．建立政府部门与市场主体、行业协会商会常态化沟通平台，更好发挥龙城亲清在线平台服务企业的作用，及时了解、回应企业诉求。","2023年12月31日","县市场监管局","县大数据发展中心、工商联、投促中心"]
[null,"79．严格落实行政规范性文件合法性审核机制，开展自查自纠。","79．严格落实行政规范性文件合法性审核机制，开展自查自纠。","持续推进","县司法局，涉企政策文件制定单位"," "]
[null,"80．组织开展行政规范性文件合法性审核机制落实情况专项监督。","80．组织开展行政规范性文件合法性审核机制落实情况专项监督。","2022年11月30日","县司法局","县各有关单位"]
["（二十一）不断完善政策制定实施机制。","81．持续发挥好政策出台前合法性审核的作用，严格把关，确保自治区及各市、县（市、区）政府政策出台和调整的时度效，避免“急转弯”和政策“打架”。","81．持续发挥好政策出台前合法性审核的作用，严格把关，确保各部门政策出台和调整的时度效，避免“急转弯”和政策“打架”。","持续推进","县司法局","县各有关单位"]
[null,"82．在制定和执行城市管理、环境保护、节能减排、安全生产等方面政策时，确保不层层加码、加重市场主体负担。","82．在制定和执行城市管理、环境保护、节能减排、安全生产等方面政策时，确保不层层加码、加重市场主体负担。","持续推进","县住建局、融水生态环境局、发改局、应急局、城管执法局","县各有关单位"]
[null,"83．建立健全重大政策评估评价制度，政策出台前科学研判预期效果，出台后密切监测实施情况。在重大项目投资、科技、生态环境等领域开展评估试点。","83．建立健全重大政策评估评价制度，政策出台前科学研判预期效果，出台后密切监测实施情况。在重大项目投资、科技、生态环境等领域开展评估试点。","持续推进","县发改局、科工贸局、融水生态环境局","县司法局"]
["（二十二）着力加强政务诚信建设。","84．健全政务守信践诺机制，各级行政机关要抓紧对依法依规作出但未履行到位的承诺列明清单，明确整改措施和完成期限，坚决纠正“新官不理旧账”“击鼓传花”等政务失信行为。","84．健全政务守信践诺机制，各级行政机关要抓紧对依法依规作出但未履行到位的承诺列明清单，明确整改措施和完成期限，坚决纠正“新官不理旧账”“击鼓传花”等政务失信行为。","持续推进","县发改局、行政审批局、财政局、科工贸局、投促中心，融水税务局"]
[null,"85．落实逾期未支付中小企业账款强制披露制度，将拖欠信息列入政府信息主动公开范围。","85．落实逾期未支付中小企业账款强制披露制度，将拖欠信息列入政府信息主动公开范围。","持续推进","县科工贸局"]
[null,"86．持续开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，畅通拖欠问题投诉渠道，定期公开通报清理拖欠中小企业账款工作进展情况，对虚报还款金额或将无分歧欠款做成有争议欠款的行为主体进行督促约谈、公开曝光，情节严重的纳入失信行为主体清单管理；清理整治通过要求中小企业接受指定机构债务凭证或到指定机构贴现进行不当牟利的行为，严厉打击虚假还款或以不签合同、不开发票、不验收等方式变相拖欠的行为。","86．持续开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，畅通拖欠问题投诉渠道，定期公开通报清理拖欠中小企业账款工作进展情况，对虚报还款金额或将无分歧欠款做成有争议欠款的行为主体进行督促约谈、公开曝光，情节严重的纳入失信行为主体清单管理；清理整治通过要求中小企业接受指定机构债务凭证或到指定机构贴现进行不当牟利的行为，严厉打击虚假还款或以不签合同、不开发票、不验收等方式变相拖欠的行为。","持续推进","县科工贸局，人民银行融水县支行"," "]
["（二十二）着力加强政务诚信建设。","87．鼓励各地区探索建立政务诚信诉讼执行协调机制，推动政务诚信履约。","87．探索建立政务诚信诉讼执行协调机制，推动政务诚信履约。","持续推进","县发改局、行政审批局、财政局、科工贸局、投促中心，融水税务局","县人民法院"]
["（二十三）坚决整治不作为乱作为。","88．各地区各部门要坚决纠正各种懒政怠政等不履职和重形式不重实绩等不正确履职行为。","88．各部门要坚决纠正各种懒政怠政等不履职和重形式不重实绩等不正确履职行为。","持续推进","县纪委监委机关，县委组织部，县委县政府督查绩效办","县各有关单位"]
[null,"89．严格划定行政权力边界，没有法律法规依据，行政机关出台政策不得减损市场主体合法权益。","89．严格划定行政权力边界，没有法律法规依据，行政机关出台政策不得减损市场主体合法权益。","持续推进","县各有关单位"]
[null,"90．持续完善广西营商环境“智管云”监测平台，不断优化扩展涉企服务内容，落实政策推送和政策兑现效果跟踪，集成政策引导、中介服务、协会支持等政务服务事项。畅通政企沟通渠道，精准解决企业诉求，构建监督并良性互动的工作机制。","90．积极推广应用广西营商环境“智管云”监测平台，不断优化扩展涉企服务内容，落实政策推送和政策兑现效果跟踪，集成政策引导、中介服务、协会支持等政务服务事项。畅通政企沟通渠道，精准解决企业诉求，构建监督并良性互动的工作机制。","持续推进","县发改局","县各有关单位"]
[null,"91．各市12345政务服务便民热线设立“优化营商环境专席”，建立健全企业诉求受理解决机制，及时受理市场主体和群众反映的不作为乱作为问题，快速转办涉及优化营商环境工作的咨询、求助、投诉、举报、建议，确保企业合理合法诉求得到及时处理，维护企业合法权益。","91．优化完善融水县优化营商环境“企业诉求”服务专线受理解决机制，及时受理市场主体和群众反映的不作为乱作为问题，快速转办涉及优化营商环境工作的咨询、求助、投诉、举报、建议，确保企业合理合法诉求得到及时处理，维护企业合法权益。","持续推进","县12345热线服务中心","县各有关单位"]
[null,"92．将2022年广西优化营商环境十大先进典型案例和损害营商环境典型案例报请自治区优化营商环境工作领导小组审定。","92．积极申报2022年广西优化营商环境十大先进典型案例。","2023年1月31日","县发改局","县各有关单位"]